## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | duration
Planning and Design | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 14
Development phase | 2023-03-13 | 2023-04-29 | 49
Documentation and Testing | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 14
Deployment | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 21
|  |  |  | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12
Tasks | Start Date | End Date | duration
Planning and Design | 2023-02-27 | 2023-03-12 | 14
Development phase | 2023-03-13 | 2023-04-29 | 49
Documentation and Testing | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 14
Deployment | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 21

## Sheet2
AI SMART MIRROR USING RASBERRYPI 3B+
|  | PROJECT START DATE: | 2023-02-27
|  | Display week: | 1 |  | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29
 | time axis 2023-02-27 to 2023-06-04
Tasks | ASSIGNED TO | PROGRESS | Start Date | End Date | time axis 2023-02-27 to 2023-06-04
Phase 1
Planning and Design |  | 50% | 2023-02-27 | 2023-03-12
Development phase |  | 27% | 2023-03-13 | 2023-04-29
Documentation and Testing |  | 90% | 2023-05-01 | 2023-05-13
Deployment |  | 25% | 2023-05-15 | 2023-06-03